## ①パンフ表紙
第３回安全訓練
平成１３年２月
※参加者サイン
株式会社 ○○建設
下柏尾樋門ほか工事作業所

## ②日程表
平成１３年 ２月２８日（ ）
毎日ご苦労さまです。
日頃は当社の施工管理にご理解とご協力を賜り、また、河川区域内の作業にお
ける自然環境保全に留意していただきお礼申し上げます。そして、作業員の皆
さんには安全について意識を持たれ安全作業をされていることに感謝申し上げ
ます。さて本日の安全訓練は、それぞれの作業を中断しての行事です。作業員
皆さんの命を預かる当作業所といたしまして、皆さんの更なる安全意識、知識
を高めて頂くことを願い、実施しますので御協力お願い致します。
また、作業所の安全管理はまだまだ未熟で、作業員の皆さまからお叱りを受
けること多々あると思いますが、安全な作業所を目指すため、作業員皆さんの
声を聞かせていただきたいと思います。
それでは、本日の安全訓練が有意義な活動となるようお願いします。
【 第３回安全訓練 】
※ 日 程 表
分
| １：００～ | ビデオ『応急手当の知識』 |  | （安全管理一般） |  | 20
| １：２０～ | 騒音振動作業の健康管理 |  | （健康管理） |  | 30
| １：５０～ | 休 憩（10分） |  |  |  | 10
| ２：００～ | 安全な掘削作業 |  | （崩壊倒壊災害防止） |  | 30
| ２：３０～ | 地山の点検について |  | （崩壊倒壊災害防止） |  | 30
| ３：００～ | 休 憩（10分） |  |  |  | 10
| ３：１０～ | 災害事例を討議 |  | （崩壊倒壊災害防止） |  | 20
| ３：３０～ | コンクリート工作物の解体 |  | （崩壊倒壊災害防止） |  | 30
| ４：００～ | 休 憩（10分） |  |  |  | 10
| ４：１０～ | ビデオ『安全ルール』 |  | （安全管理一般） |  | 20
| ４：３０～ | ヒヤリハットについて |  | （安全管理一般） |  | 30
| ５：００ | 終 了（ 解 散 ） |  |  | 計 | 240
P1

## ★実施計画
（４）安全・訓練等の実施予定表
現場名 ○○○○○○工事
工種区分
◎印 重点実施項目
○印 実 施 項 目
番 | 工 程 | 平成１３年
号 | 項 目 | １月 | ２月 | ３月
1 | 安全管理一般 | ○
2 | 墜落災害防止 |  |  | ◎
3 | 飛来落下災害防止
4 | 崩壊倒壊災害防止 |  | ◎
5 | 電気災害防止
6 | クレーン等災害防止
7 | 車輌系建設機械等災害防止 | ◎
8 | 交通災害防止
9 | 公衆災害防止
10 | 火災爆発災害防止
11 | 隧道等災害防止
12 | 火薬災害防止
13 | 酸欠災害防止 |  |  | ○
14 | 高圧室、潜水災害防止
15 | 海洋工事災害防止
16 | 健康管理 |  | ○
24
Note on B2: Hiroyasu.W: 施工計画書に添付する訓練計画ページ

## ★訓練報告 1月
安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 記 録
現場名 ○○○○○○工事
実施年月日 |  | 平成１３年１月３１日（水曜日） １３時 ～ １７時
実施場所 |  | 教育：店社１Ｆ休憩室 訓練 店社車輌庫
参加人員 |  | 職種：車輌系オペ， １名 職種：普通作業員，４名
職種：作業長 ， １名 職種：現場代理人 ，１名
職種：主任技術者 ，１名
訓練等の内容
項目 | 教 育 内 容 |  | 講師名 | 時間 （分） | 備考
| 視聴覚教育 | 実践訓練
1 | （６） |  | 作業所長 | 20 | ビデオ（応急手当の正しい知識）
1 | （４）（５） |  |  | 30 | 安全施工サイクル・整理整頓
| 休憩 |  |  | 10
1 | （３） |  | 作業所長 | 20 | 安全服装・保護具
1 | （２） | ② | 作業所長 | 30 | ＫＹＫ危険予知活動
| 休憩 |  |  | 10
7 | （１） |  |  | 30 | ビデオ（安全なバックホー操作）
7 | （１） | ⑧ | 作業主任 | 20 | 車輌系建設機械の安全
| 休憩 |  |  | 10
7 | （１） | ⑥ | 作業所長 | 40 | バックホーの安全作業
7 | （１） |  |  | 20 | 災害事例の討議
240
Note on B1: Hiroyasu.W: 実施報告書の表紙

## ※参考資料
1997/8/4に
千曲川工事事務所中野出張所にて
工事安全対策講習会に出席
講師は太田吉宝氏
講演内容は安全管理体制について
安全第一 ＝ 生産性向上
整理整頓 | がなされていないと…・
・ものを捜す仕事が増える（金にならない仕事だ）
・それは、精神的にものすごくイライラするので情緒不安定となる。
（この時のストレスはものすごく大きいらしい。）
整理整頓 | のポイントとして…・
・現場にいらない物は置かない
（いらない物とは、不要品、不急品（１ヶ月先の材料））
・５大管理（工程、安全、品質、出来形、写真）の整理整頓も重要
安全性 | 物の移動が多いか少ないかで決まる！
・物の移動時の事故が、事故全体の８５％を占める！！
・無駄な歩行、走行が事故につながる。（それは金にならない仕事）
・物の置場所や置き方（方法）をわかりやすくする。（創意工夫）
…・・といった、無駄をなくせ！という話が印象に残っている。
私の創意として、現場で不要品が発生した時によくこの先まだ使うだろう、使うかもし
れない、置き場所もあるし、といった安易な考えでよく現場に資材を置き去りにしてしまう。
ので、たとえこの様に現場にそれを置いたとしても、日常、現場をよく巡視して目に付いた
物を「いるかなぁ？」とﾁｪｯｸして、「いる」ものは置き、「使うかもしれない」といったものは
引き揚げるか、廃棄処分するように考えた。