## 足場申請チェックシート
[5 empty] | 1 | /3
| 項 目 |  | ポ イ ン ト | 条 項 等 | ﾁｪｯｸ | 再ﾁｪｯｸ
※ | 目 次 |  | （綴順）
|  |  | (1) ｢設置届｣ 表紙 | (新様式第20号)
(2) ｢設置届社内審査報告書」(是正指示書共)
(3) ｢参画者の経歴書｣ 添付する。
|  |  | (4) ｢部材等明細書｣ | (20号様式添付)
(5) 工程表
(6) 附近見取図、敷地と建物全体配置図
(7) 平面図
(8) 立面図
(9) 断面詳細図
(10) 部分詳細図
(11) 計算書、カタログ等
1 | 設置届表紙 |  | 表題届の不用文字を横線で消す。 | (機械等設置届)
｢事業の種類｣は｢総合工事業｣とする。
｢事業場の名称｣は、作業所名を記す。
｢設置地｣は、作業所所在地を記す。
｢主たる事務所の所在地｣は、同上とＴＥＬ
｢計画の概要｣は建物概要と足場の最高高さ、
使用材料等明記。
｢常時使用する労働者数｣は、 職員 人
作業員 人
合計 人
|  |  | 工事着手予定年月日は、足場の組み始める日 | 種類毎に又は棟別に
|  |  | 工事落成予定年月日は、足場の解体完了日 | 種類毎に又は棟別に
日付は、監督署提出日
|  |  | ｢事業者名｣は､支店長印(新潟は営業所長印)を捺印 | 受付窓口建築安全指導室
|  |  | 所轄監督署名、記す。 | (新潟・長野は建築部)
4 | 部材等明細書 |  | 該当しない不用欄斜線で消す。
｢高さ｣は地盤より足場の最高高さ。
｢用途｣は外壁工事、躯体工事、仕上工事、補修等
｢使用期間｣は組立から解体迄の期間
|  |  | ｢最大積載荷量｣は４００㎏ | 安則562 条-1 571 条-4
|  |  | ｢製造者名、種類等｣はﾒｰｶｰ名、型式、巾、高さ | 安則559 条、 560 条
｢足場板明細｣は銅製、移動用足場板
|  |  | ｢架設通路｣は階段又は登り桟橋について | 安則552 条-1 ～6 号
｢落下､墜落防止設備｣は社内安全施工規準に基づく。
｢作業主任者｣は作業を直接指揮する有資格者を記入。
| ※ |  | 設置計画作成については、組立施工業者及び
使用施工業者と事前に検討協議して作成のこと。
[5 empty] | 2 | /3
| 項 目 |  | ポ イ ン ト | 条 項 等 | ﾁｪｯｸ | 再ﾁｪｯｸ
5 | 工 程 表 |  | 内、外枠組、吊足場等別に組立から解体迄 | 棟別及び関連設備共
6 | 配 置 図 |  | 当該場所色塗で示す。
|  |  | 敷地と建物全体。申請する建物及び棟別に明記する。 | 総合仮設計画でも可
7 | 平 面 図 |  | 申請物を色塗で示す。(足場､ステージ､異種足場等) | 関連機械設備共
方位(東、西、南、北を記す。)
|  |  | 安全通路出入口位置明記する。 | 安則537 条、 538 条
昇降階段位置(原則として各面１ヶ所以上)
屋上渡り桟橋位置(必要ヶ所に)
|  |  | 壁継ぎ又はヤラズ位置(社内施工規準) | 安則570 条1-5
|  |  | 足場と建物すき間ブランケッ ト部明記する。 | 社内施工規準
|  |  | 朝顔設置位置明記する。 | 社内施工規準
寸法記入(枠組巾、建物すき間全ヶ所、他)
各ヶ所説明書及びタイトル
8 | 立 面 図 |  | 全面図示する。
ヶ所名記す(東、西、南、北)
建物の窓部、開口部等明記する。
安全通路出入口名記する。(上部養生部明記)
昇降階段位置(色塗り)
屋上渡り桟橋位置明記する。
|  |  | 壁継又はヤラズ位置明記する。(社内施工規準) | 安則570 条1-5ｲ
|  |  | 朝顔位置 (壁継及び降雪及び近隣、第三者対策 | 社内施工規準
検討のこと)
高層建物等でく体と、仕上げの上下作業の場合
中間にすき間ﾒｸﾗ 養生位置明記する。
|  |  | 足場外面墜落、飛来防止措置(全面に防網等記す) | 社内施工規準
説明書(手摺、階段、ステージ、壁継、防網等)
9 | 断面詳細図 |  | 各面主要の断面図示する。
(中間部等図示省略しない事)
|  |  | 脚部滑動及び沈下防止(根ガラミ、敷板) | 安則570 条-1
足場内墜落防止措置 (両面筋違いか、
内面単管手摺か、又小口止メ等明記する。)
|  |  | 足場と建物間すきま養生(ブランケット又はネット) | 安則563 条1-3
| ※ |  | (躯体時､仕上時作業内容を十分検討しブランケット | 社内施工規準
設置又は未設置を決めてすき間寸法を決定する事)
|  |  | 壁継ぎRC造の垂直位置は原則として各階に設置 | 社内施工規準
|  |  | 壁継ぎ S 造、 SRC 造は鉄骨時、 | 社内施工規準
仕上時の盛替措置明示する。
足場最上部は枠組１段か、Ａ25手摺か
|  |  | 勾配屋根転落防止措置(足場のすき間及び垂直養生) | 安則563 条1-3
寸法記入(足場と建物すき間、
足場高さ、建物階別高さ等)
説明書(手摺、ブランケット、壁継、防網等)
[5 empty] | 3 | /3
| 項 目 |  | ポ イ ン ト | 条 項 等 | ﾁｪｯｸ | 再ﾁｪｯｸ
10 | 部分詳細図 |  | 壁継方法、種類(仮設工業会認定品)
( S､ SRC 造の場合盛替部位の取付詳細方法等)
|  |  | 安全通路出入口断面詳細(すき間養生及び朝顔等) | 社内施工規準
張出し足場ブランケット部断面詳細
屋上への渡り桟橋
(仕上等による盛替設置方法の検討)
11 | 計 算 書 |  | 必要に応じ構造計算書添付 | 安則561 条
(張出しブランケット足場等)
| カタログ |  | 使用する材のカタログ添付 色区分する。 | 規格、認定等確認
12 | その他足場 |  | (ｲ) ブランケット -側足場
|  |  | ・ 建地、布間隔寸法 | 社内施工規準
|  |  | ・ 足場高さ 31M を越える場合の措置 | 社内施工規準
|  |  | ・ 壁継、ヤラズ、斜材補強等 | 社内施工規準
・ 上部作業床への昇降設備及び通路
・ 一般事項については枠組み足場に準ずる。
|  |  | (ﾛ) 内部足場(ホール等壁足場及びステージ足場) | 社内施工規準
|  |  | ・ ステージ足場計画は用途に応じて | 支保工併用、仕上
|  |  | 十分検討する事 | 組替等
・ ステージ足場で飛来等の恐れがある場合、
水平防網の設置
・ 一般事項については枠組み足場に準ずる。
|  |  | (ﾊ) つり足場等 (社内施工規準) | 安則574 条
・ つり棚足場 (鉄骨ｰつりチェン、単管大引、
足場板、水平防網等)
・ つり枠足場 (鉄骨ｰパイハンガー、
クロスハンガー、足場板、手摺、防網等)
・ 関連作業内容に応じて昇降設備、作業通路、
資材ｽﾃｰｼﾞ、組、解手順等考慮する事
※ | 特記事項 |  | (ｲ) 設置届提出要領 | 安法88条
・ つり足場で組立から解体迄60日以上のものは届出する。
・ 枠組足場等で高さが 10M 以上でかつ組立から
解体迄の期間が60日以上のものは届出する。
・ 届出該当足場で未該当足場ヶ所及び内部足場、
棟等があっても同時に作成し届出する。
| ※ | ・足場計画は届出に関係なく設置計画図作成のこと。
(ﾛ) 設置届提出期限及び審査要領
・ 作業所作成の設置届はチェックリストで自主チェックする。
・ 足場着手35日前迄に支店(営)に提出し社内審査を受ける。
・ 審査是正事項があれば是正し、支店(営)の再審査を受ける。
・ 監督署提出は足場着手30日前迄厳守すること。
足場設置届 チェックリスト
作業所