## 工事記録９月～１月
工 事 記 録
[12 empty] | 着 工 | 平成12年 9月22日
工事名： |  | 平成１２年度 市道１０-３８１号改良工事 | [9 empty] | 竣 工 | 平成13年 1月31日 |  |  | ９月分
日 | 曜日 | 天候 | 就 労 人 員 |  |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  |  | 使 用 資 材 |  |  |  | 備 考
|  |  | 世 | 普作 | 特作 | 普運 | 特運 |  |  |  |  | 砕石 | 18-8-40 | 18-8-25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | 金 | [6 empty] | 準備工
23 | 土
24 | 日
25 | 月
26 | 火
27 | 水
28 | 木
29 | 金
30 | 土
月計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
累計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
工 事 記 録
[12 empty] | 着 工 | 平成12年 9月22日
工事名： |  | 平成１２年度 市道１０-３８１号改良工事 | [9 empty] | 竣 工 | 平成13年 1月31日 |  |  | １０月分
日 | 曜日 | 天候 | 就 労 人 員 |  |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  |  | 使 用 資 材 |  |  |  | 備 考
|  |  | 世 | 普作 | 特作 | 普運 | 特運 |  |  |  |  | 砕石 | 18-8-40 | 18-8-25
1 | 日 | [6 empty] | 準備工
2 | 月
3 | 火
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土
8 | 日
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土
15 | 日
16 | 月
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金 | 雨 |  | 3 |  |  |  | 草刈り・立木枝伐採
21 | 土 | 雨 |  | 3 |  |  |  | 〃
22 | 日
23 | 月 | 曇 |  | 2 |  |  |  | 工事看板・安全看板等設置／仮設電源引込 |  |  |  | 10.5
24 | 火 | 晴 |  | 3 |  |  |  | 丁張掛け・準備工 |  |  |  | 13
25 | 水 | 曇 |  | 1
26 | 木
27 | 金
28 | 土
29 | 日
30 | 月
31 | 火
月計 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 0 | 0 | 0
累計 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 0 | 0 | 0
工 事 記 録
[12 empty] | 着 工 | 平成12年 9月22日
工事名： |  | 平成１２年度 市道１０-３８１号改良工事 | [9 empty] | 竣 工 | 平成13年 1月31日 |  |  | １１月分
日 | 曜日 | 天候 | 就 労 人 員 |  |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  |  | 使 用 資 材 |  |  |  | 備 考
|  |  | 世 | 普作 | 特作 | 普運 | 特運 |  |  |  |  | 砕石 | 18-8-40 | 18-8-25
1 | 水 | [6 empty] | 丁張掛け・準備工
2 | 木
3 | 金
4 | 土
5 | 日
6 | 月 | 晴 | 1 | 3 |  |  | 1 | ●土留工（Ｌ型擁壁の掘削、基礎工） |  |  |  | 7.7
7 | 火 | 晴 | 1 | 3 |  |  | 1 | 〃 |  |  |  | 6.5 | 2.3
8 | 水 | 雨 | 1 | 3 |  |  | 1 | 〃 |  |  |  | 19.5 | 1.5
9 | 木 | 晴 | 1 | 4 |  |  | 1 | 〃（Ｌ型擁壁布設50%） |  |  |  |  | 0.5
10 | 金 | 晴 | 1 | 3 |  |  | 1 | 〃（ 〃 の掘削、基礎工） |  |  |  | 6.5 | 1
11 | 土 | 曇 | 1 | 2 |  |  | 1 | 〃
12 | 日
13 | 月 | 曇 | 1 | 3 |  |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 3
14 | 火 | 晴 |  | 2 |  |  |  | 〃
15 | 水 | 曇 | 1 | 4 |  |  | 1 | 〃（Ｌ型擁壁布設100%） |  |  |  |  | 1.3
16 | 木 | 曇 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | ●土工（Ｌ型擁壁の埋戻し、盛立）
17 | 金 | 曇 |  | 2 |  | 1 | 1 | 〃
18 | 土 | 曇 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 〃 | ●用水工（マス型枠組立） |  |  |  | 0.5
19 | 日
20 | 月 | 曇 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 〃 | 〃
21 | 火 | 曇 | 1 | 2 |  |  | 1 | 〃 | 〃（マス布設、配管工）
22 | 水 | 曇 |  | 3 |  |  | 1 | 〃 | ●ガードレール（基礎工） |  |  | 5
23 | 木
24 | 金 | 晴 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 〃（基礎型枠組立）
25 | 土
26 | 日
27 | 月 | 雨 |  | 2 | 1 |  |  |  | 〃
28 | 火 | 雨 |  | 2 | 1 |  |  |  | 〃
29 | 水 | 晴 | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 〃（生コン打設） |  |  | 5 | 7
30 | 木 | 雨 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | ●土工（土留ブロック部の盛立） |  |  |  | 2.5
月計 |  |  | 15 | 49 | 5 | 4 | 16 |  |  |  |  | 52.7 | 17.1 | 0 | 0
累計 |  |  | 15 | 61 | 5 | 4 | 16 |  |  |  |  | 76.2 | 17.1 | 0 | 0
工 事 記 録
[12 empty] | 着 工 | 平成12年 9月22日
工事名： |  | 平成１２年度 市道１０-３８１号改良工事 | [9 empty] | 竣 工 | 平成13年 1月31日 |  |  | １２月分
日 | 曜日 | 天候 | 就 労 人 員 |  |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  |  | 使 用 資 材 |  |  |  | 備 考
|  |  | 世 | 普作 | 特作 | 普運 | 特運 |  |  |  |  | 砕石 | 18-8-40 | 18-8-25
1 | 金 | 晴 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | ●土工（土留ブロック部の盛立）
2 | 土 | 晴 |  | 3 |  | 1 | 1 | 〃 | ●用水工（配管工、畦整形）
3 | 日
4 | 月 | 雨 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | ●ＪＲ取付工（小型重量式擁壁の掘削）
5 | 火 | 雨 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 〃 （基礎工） |  |  | ●残土搬出 | 5
6 | 水 | 雪 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 〃 | ●土留ブロック（土台工） |  |  | 1.2 | 3.9 | 1.3 |  | 土台工打設
7 | 木 | 晴 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 〃（型枠組立） |  |  | ●残土搬出 | 2.5 |  | 5.5 |  | 胴込コン打設
8 | 金 | 晴 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 〃 | ●土留ブロック（積み工）
9 | 土 | 晴 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 〃 |  |  |  |  | 4.5 |  | 〃
10 | 日
11 | 月 | 雪 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 10 |  | 〃
12 | 火 | 雪 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 〃 | ※除雪
13 | 水 | 晴 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 〃 | ●土工（土留ブロック盛立）
14 | 木 | 晴 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 〃 | ●土留ブロック（積み工） |  |  |  |  | 10 |  | 〃
15 | 金 | 晴 | 1 | 6 | 1 |  | 2 | 〃（コン打設） 〃 |  |  |  |  | 1.7 | 5 |  | 土台・胴込打設
16 | 土 | 雨 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 〃（型枠・コン打設） |  | ●法留ブロック（土台工） |  |  |  | 3.4 |  | 胴込コン打設
17 | 日
18 | 月 | 晴 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 〃（型枠解体） |  | 〃 （ブロック積） |  | 13 |  | 6 |  | 〃
19 | 火 | 雲 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 〃（階段8段工） |  | 〃 |  |  |  | 6 |  | 〃
20 | 水 | 晴 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 〃 |  | 〃 |  | 6.5 |  | 3.3 |  | 〃
21 | 木 | 雨 | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 〃（階段11段工） |  | 〃 |  |  |  | 0.5 |  | 〃
22 | 金 | 晴 | 1 | 6 | 2 |  | 1 | 〃（階段11段コン打設、スロープ袖コン打設） |  |  |  | 13 | 8.5 | 5.5 |  | 〃
23 | 土 | 晴 | 1 | 4 | 2 |  | 1 | 〃（スロープ土間コン打設） ●排水工 |  |  |  |  | 9
24 | 日 | 雪 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 〃（布設工）
25 | 月 | 雪 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ●舗装工（路床工） |  | 〃（インバート） |  | 26 | 2
26 | 火 | 雪 |  | 8 |  | 1 | 1 | ※除雪 | ●安全施設工（ガードレール組立）
27 | 水 | 晴 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | ●舗装工（路床、路盤工） |  | 〃 | ※除雪 | 26
28 | 木 | 雪 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 〃 （表層コン打設30%） |  |  | ※除雪 |  | 18
29 | 金 | 雲 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 〃 （表層コン打設70%） |  |  | ※除雪 |  | 52.9
30 | 土 | 雲 |  | 1 |  |  |  | 〃 （養生、跡片付け）
31 | 日 | 雲 |  | 1 |  |  |  | 〃 （養生）
月計 |  |  | 24 | 132 | 24 | 19 | 31 |  |  |  |  | 93.2 | 96 | 61 | 0
累計 |  |  | 39 | 193 | 29 | 23 | 47 |  |  |  |  | 169.4 | 113.1 | 61 | 0
工 事 記 録
[12 empty] | 着 工 | 平成12年 9月22日
工事名： |  | 平成１２年度 市道１０-３８１号改良工事 | [9 empty] | 竣 工 | 平成13年 1月31日 |  |  | １月分
日 | 曜日 | 天候 | 就 労 人 員 |  |  |  |  | 作 業 内 容 |  |  |  | 使 用 資 材 |  |  |  | 備 考
|  |  | 世 | 普作 | 特作 | 普運 | 特運 |  |  |  |  | 砕石 | 18-8-40 | 18-8-25
1 | 月 | 雲 |  | 1 |  |  |  | 舗装工（養生）
2 | 火 | 雪 |  | 1 |  |  |  | 〃
3 | 水 | 雪 |  | 1 |  |  |  | ●駅歩行者のための通路除雪
4 | 木 | 雪 |  | 1 |  |  |  | 〃
5 | 金 | 雪 |  | 1 |  |  |  | 〃 | ●仮設解体引揚げ
6 | 土 | 雪 |  | 1 |  |  |  | 〃
7 | 日 | 雪 |  | 1 |  |  |  | 〃
8 | 月 | 雲 |  | 1 |  |  |  | 〃
9 | 火 | 晴 |  | 3 |  |  |  | 〃 | ※場内除雪 | ●排水工（ＶＳ側溝蓋掛け）
10 | 水 | 晴 |  | 3 |  |  |  | ●清掃、跡片付け |  | 〃 （間詰め工） |  | 4.8
11 | 木 | 晴 |  | 2 | 1 |  |  | 〃 | ※場内除雪 | ※出来形測定
12 | 金 | 雪 |  | 4 |  |  |  | 〃 |  | ※出来形測定
13 | 土
14 | 日
15 | 月 | [6 empty] | 残務整理
16 | 火
17 | 水
18 | 木
19 | 金
20 | 土
21 | 日
22 | 月
23 | 火
24 | 水
25 | 木
26 | 金
27 | 土
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水
月計 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0
累計 |  |  | 39 | 213 | 30 | 23 | 47 |  |  |  |  | 174.2 | 113.1 | 61 | 0

## 主要材料総括表
主 要 材 料 総 括 表
工 事 名 ： 平成１２年度 市道１０-３８１号改良工事
材 料 名 | 規 格 | 単 位 | 設計数量 | 使用数量 | 比 較
砕 石 | クラッシャーランC-40 |  | #REF! | 174.2 | #REF!
生コン | １８－８－２５Ｎ | 〃 | #REF! | 61 | #REF!
〃 | １８－８－４０Ｎ | 〃 | #REF! | 113.1 | #REF!