## 総括表
[13 empty] | 最終入力 | 2001-01-30
コンクリート品質管理 統括表（渡辺用）
■Ｎ（標準コンクリート） | [12 empty] | 単位：Ｎ／m㎡
打設日 |  | 採取 時刻 | 工場 | 数量  | 配合 | 打設 箇所 | 空気量 | スランプ | コン温度 | 塩化物 | ＴＰ | ７日 標準 | ２８日 推定強度 | 28日 標準 | 備考
[7 empty] | ％ | ㎝ | ℃ | (㎏/） | 本数
2001-11-29 | pm | 13:30 | 飯栄建設 | 7 | 18-8-40N | ＧＲ基礎 | 4% | 8 | 12 |  | 6 | 16.4 | 18.924 | 22.4
2001-12-14 | pm | 14:00 | 共栄生コン | 10 | 18-8-25N | ブロック | 4.7% | 7.5 | 11 | 17.8 | 6 | 17.8 | 20.408 | 28.3
2001-12-15 | pm | 13:00 | 飯栄建設 | 11 | 18-8-40N | 小型擁壁 | 3.8% | 8.5 | 11 |  | 6 | 16.6 | 19.136 | 32.3
2001-12-15 | ａｍ | 10:00 | 共栄生コン | 1.7 | 18-8-40N | 土台工 | 3.7% | 7 | 13 |  | 3 |  |  | 27.6
2001-12-28 | pm | 14:00 | 飯栄建設 | 18 | 18-8-40N | 舗装 | 4% | 7.5 | 10 |  | 6 | 16.1 | 18.606 | 26.4 |  | １本目 | 28.9
2001-12-29 | am | 10:10 | 飯栄建設 | 52.9 | 18-8-40N | 舗装 | 4.8% | 7.5 | 12 |  | 6 | 16.7 | 19.242 | 29.8 |  | ２本目 | 31.2
| pm | 13:30 |  |  |  |  | 5.4% | 7 | 10 |  | 6 | 16.5 | 19.03 | 27.8 |  | ３本目 | 29.3
■Ｈ（早強コンクリート）
打設日 |  | 採取 時刻 | 工場 | 数量 | 配合 | 打設 箇所 | 空気量 | スランプ | コン温度 | 塩化物 | ＴＰ | ３日(H) | １４日 推定強度 | 14日(H) | 備考
|  |  |  |  |  |  | ％ | ㎝ | ℃ | (㎏/） | 本数 | 標準 |  | 標準
2000-03-27 | am | 11:10 | ㈱共栄生コン |  | 18-8-25H | 張ﾌﾞﾛｯｸ裏込 | 3.7% | 7 | 11℃ |  | 6 | 10.6 | 28.0603 | 25.5
2000-03-28 | am | 8:30 | ㈱共栄生コン |  | 18-8-25H | 張ﾌﾞﾛｯｸ裏込 | 4.7% | 8 | 10℃ |  | 6 | 11.7 | 29.7122 | 22.9
2000-03-29 | pm | 13:05 | ㈱共栄生コン |  | 18-8-25H | 張ﾌﾞﾛｯｸ裏込 | 3.5% | 7 | 12℃ |  | 6 | 13.5 | 31.8345 | 23.9
2000-03-30 | pm | 14:15 | ㈱共栄生コン |  | 18-8-25H | 張ﾌﾞﾛｯｸ裏込 | 3.6% | 7 | 11℃ |  | 6 | 15.9 | 33.9169 | 26.7
|  | 合計数量 |  | 80.5

## ○表紙
平成１３年度
工 事 名 |  | ○○○○○○工事
コンクリート 品 質 管 理 表
４週強度 １８N/m㎡
|  |  | 種 目 |  | スランプ ８㎝
空気量 ４．５％
発 注 ： ○ ○ 市 |  |  |  | 監督官 |  | 請負者名 ○○建設株式会社

## １総括表
測 定 結 果 総 括 表
工 種 セメントコンクリート工
種 別 レディーミクスト
配合：21-8-40BB
測定項目 | スランプ S |  |  | 圧縮強度 SL |  |  | 空気量 Air
規格値 | －２．５ ～ ＋２．５㎝ |  |  |  |  | N/m㎡ | -1.5000 ～ +1.500 %
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| ㎝ | ㎝ | ㎝ | N/m㎡ | N/m㎡ | N/m㎡ | % | % | %
平均値 | 8 | 7.5833 | -0.41667 | 21 | 27.7167 | 6.7167 | 4.5 | 4.2833 | -0.21667
最大値 | 8 | 8.5 | 0.5 | 21 | 32.3 | 11.3 | 4.5 | 5.4 | 0.9
最小値 | 8 | 7.5 | -0.5 | 21 | 22.4 | 1.4 | 4.5 | 3.7 | -0.8
最多値 | 8 | 7.5 | -0.5 |  |  |  | 4.5 | 4 | -0.5
データ数 |  | n= | 6 |  | n= | 6 |  | n= | 6
標準偏差
配合：
測定項目 | スランプ S |  |  | 圧縮強度 SL |  |  | 空気量 Air
規格値 | ㎝ |  |  |  |  | N/m㎡ | -1.5000 ～ +1.500 %
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| ㎝ | ㎝ | ㎝ | N/m㎡ | N/m㎡ | N/m㎡ | % | % | %
平均値
最大値
最小値
最多値
データ数 |  |  | n= |  |  | n= |  |  | n=
標準偏差
配合：
測定項目 | スランプ S |  |  | 圧縮強度 SL |  |  | 空気量 Air
規格値 | ㎝ |  |  |  |  | N/m㎡ | -1.5000 ～ +1.500 %
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| ㎝ | ㎝ | ㎝ | N/m㎡ | N/m㎡ | N/m㎡ | % | % | %
平均値
最大値
最小値
最多値
データ数 |  |  | n= |  |  | n= |  |  | n=
標準偏差
P1

## ●一覧表（入力ページ）
測 定 結 果 一 覧 表
工 種 セメントコンクリート工
| 種 別 レディーミクスト | [12 empty] | 測定者 ○ ○ ○ ○ 印
配合：18-8-40N
測定項目 | スランプ S |  |  | 圧縮強度 SL |  |  | 空気量 Air | [8 empty] | 略 図
規格値 | －２．５ ～ ＋２．５㎝ |  |  |  |  | N/m㎡ | -1.500 ～ +1.500 %
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
| ㎝ | ㎝ | ㎝ | N/m㎡ | N/m㎡ | N/m㎡ | % | % | %
H12/11/29pm | 8 | 8 | 0 | 18 | 22.4 | 4.4 | 4.5 | 4 | -0.5
H12/12/15pm | 8 | 8.5 | 0.5 | 18 | 32.3 | 14.3 | 4.5 | 3.8 | -0.7
H12/12/16am | 8 | 7 | -1 | 18 | 27.6 | 9.6 | 4.5 | 3.7 | -0.8
H12/12/28pm | 8 | 7.5 | -0.5 | 18 | 26.4 | 8.4 | 4.5 | 4 | -0.5
H12/12/29am | 8 | 7.5 | -0.5 | 18 | 29.8 | 11.8 | 4.5 | 4.8 | 0.3
H12/12/29pm | 8 | 7 | -1 | 18 | 27.8 | 9.8 | 4.5 | 5.4 | 0.9
測定項目
規格値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
P2

## ●３ｽﾗﾝﾌﾟBB
品 質 管 理 管 理 図 表
工 種 セメントコンクリート工
種 別 レディーミクスト | [6 empty] | 配合：18-8-40N |  |  | 測定者 ○ ○ ○ ○ 印
測定項目 | スランプ S |  |  | 測定項目 | スランプ S |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規格値 | -2.5 ～ +2.5 ㎝ |  |  | 規格値 | -2.5 ～ +2.5 ㎝ |  |  | 規格値 |  |  |  | 規格値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 11/29pm | 8 | 8 | 0
平均値 | 8 | 7.5833 | -0.41667 | 12/15pm | 8 | 8.5 | 0.5
最大値 | 8 | 8.5 | 0.5 | 12/16am | 8 | 7 | -1
最小値 | 8 | 7.5 | -0.5 | 12/28pm | 8 | 7.5 | -0.5
最多値 | 8 | 7.5 | -0.5 | 12/29am | 8 | 7.5 | -0.5
データ数 |  | n= | 6 | 12/29pm | 8 | 7 | -1
[12 empty] | 0 |  |  | P3

## ●４空気BB
品 質 管 理 管 理 図 表
工 種 セメントコンクリート工
種 別 レディーミクスト | [6 empty] | 配合：18-8-40N |  |  | 測定者 ○ ○ ○ ○ 印
測定項目 | 空気量 Air |  |  | 測定項目 | 空気量 Air |  |  | 測定項目 | 空気量 Air |  |  | 測定項目
規格値 | -1.5000 ～ +1.500 % |  |  | 規格値 | -1.5000 ～ +1.500 % |  |  | 規格値 | -1.5000 ～ +1.500 % |  |  | 規格値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 11/29pm | 4.5 | 4 | -0.5
平均値 | 4.5 | 4.2833 | -0.21667 | 12/15pm | 4.5 | 3.8 | -0.7
最大値 | 4.5 | 5.4 | 0.9 | 12/16am | 4.5 | 3.7 | -0.8
最小値 | 4.5 | 3.7 | -0.8 | 12/28pm | 4.5 | 4 | -0.5
最多値 | 4.5 | 4 | -0.5 | 12/29am | 4.5 | 4.8 | 0.3
データ数 |  | n= | 6 | 12/29pm | 4.5 | 5.4 | 0.9
標準偏差
P4

## ●５強度BB
品 質 管 理 管 理 図 表
工 種 セメントコンクリート工
種 別 レディーミクスト | [6 empty] | 配合：18-8-40N |  |  | 測定者 ○ ○ ○ ○ 印
測定項目 | 圧縮強度 SL |  |  | 測定項目 | 圧縮強度 SL |  |  | 測定項目 | 圧縮強度 SL |  |  | 測定項目
規格値 |  |  | N/m㎡ | 規格値 |  |  | N/m㎡ | 規格値 |  |  | N/m㎡ | 規格値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 11/29pm | 18 | 22.4 | 4.4 |  | 0.98067 | 309
平均値 | 21 | 27.7167 | 6.7167 | 12/15pm | 18 | 32.3 | 14.3 |  | 0.98067 | 251
最大値 | 21 | 32.3 | 11.3 | 12/16am | 18 | 27.6 | 9.6
最小値 | 21 | 22.4 | 1.4 | 12/28pm | 18 | 26.4 | 8.4
最多値 |  |  |  | 12/29am | 18 | 29.8 | 11.8
データ数 |  | n= | 6 | 12/29pm | 18 | 27.8 | 9.8
標準偏差
P5