## 月間工程表
|  |  |  | ○○○○○○新築工事 | [13 empty] | 工 期 | [5 empty] | 主任監督員 | 監 督 員 | Ｎｏ，
[5 empty] | １１月工程表 | [12 empty] | 自：平成９年 ６月３０日 至：平成９年１１月３０日 | [7 empty] | 6
/６
| 月 | １０月 | [21 empty] | ＊＊＊ 工事安全目標 ＊＊＊
工種 | 日 | 1 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 | ・重機災害防止
・第三者災害防止
[9 empty] | 局舎棟内下地工事 | [6 empty] | 機器調整 |  |  |  | 各種検査 |  |  |  | ・墜落災害防止
電気設備工事 |  |  |  |  | ●コン打設
|  |  | 二階配筋型枠組立 |  |  |  |  | 埋戻･整形 |  |  |  |  | 局舎棟仕上げ工事
●防止対策
鉄骨工事 | [23 empty] | ・クレーン使用時は誘導員を
[12 empty] | 27鉄塔建方 | [11 empty] | 配置し、近隣で作業を行う
車輌の誘導を行う。
[15 empty] | 試運転調整 | [8 empty] | （村道に車を停車させる場
[13 empty] | 配管･配線 | [10 empty] | 合も同じ。）
土 工 事
[11 empty] | 24発電装置据付 | [12 empty] | ・外部足場上には絶対に物を
放置しない。安全通路の足
場の開口部の上部の養生を
[15 empty] | 調整試験 | [8 empty] | 確実に行い、そこ以外の歩
仮設工事 | [12 empty] | 29直流装置据付 | [10 empty] | 行を禁止する。
23ﾍﾞｰｽ取付け
・保護具の着用について各業
|  | FM長野ｻﾃﾗｲﾄ工事 | [21 empty] | 種とも完全着用を徹底する。
13 ゲレンデ整備工事（野沢温泉村）施工:○○建設
近隣工事 | [23 empty] | ・決められた場所での喫煙及
|  |  | ○○電力 地下配管工事 | [20 empty] | び休憩をして頂く。
[7 empty] | 17● |  |  | 24● |  |  | 31● |  |  |  |  | 14● |  |  |  | 28●
[7 empty] | 連絡会議 |  |  |  | 連絡会議 |  |  | 連絡会議 |  | 連絡会議 |  |  | 連絡会議 |  | 連絡会議（反省会）
行 事 ・ 検 査 | [8 empty] | ●中野出張所
安全パトロール
●第４回月例会議
現場代理人 ○○○○（TEL090-1234-5678)

## ２ヶ月間工程表
|  |  |  | ○○○○○○新築工事 | [23 empty] | 主任監督員 | 監 督 員 | Ｎｏ，
[5 empty] | １０月・１１月工程表 | [14 empty] | 工期 平成９年１１月３０日 | [9 empty] | 1
/1
| 月 | １０月 | [12 empty] | １１月 | [12 empty] | ＊＊＊ 工事安全目標 ＊＊＊
工種 | 日 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 31 | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 30 | ・重機災害防止
・第三者災害防止
[7 empty] | 脱型 |  |  | 局舎棟内下地工事 | [7 empty] | 機器調整 |  |  |  |  | 各種検査 |  |  |  |  | ・墜落災害防止
㈱○○組 |  |  |  |  | ●コン打設
|  |  | 二階配筋型枠組立 | [5 empty] | 埋戻･整形 |  |  |  |  | 局舎棟仕上げ工事
[17 empty] | 電気工事･調整 | [10 empty] | ●防止対策
○○電機鉄工㈱ | [27 empty] | ・クレーン使用時は誘導員を
[13 empty] | 27鉄塔建方 | [14 empty] | 配置し、近隣で作業を行う
車輌の誘導を行う。
[16 empty] | 試運転調整 | [11 empty] | （村道に車を停車させる場
[14 empty] | 配管･配線 | [13 empty] | 合も同じ。）
㈱○○製作所
[12 empty] | 24発電装置据付 | [15 empty] | ・外部足場上には絶対に物を
放置しない。安全通路の足
場の開口部の上部の養生を
[16 empty] | 調整試験 | [11 empty] | 確実に行い、そこ以外の歩
㈱○○ＳＡ | [13 empty] | 29直流装置据付 | [13 empty] | 行を禁止する。
23ﾍﾞｰｽ取付け
・保護具の着用について各業
|  | FM長野ｻﾃﾗｲﾄ工事 | [25 empty] | 種とも完全着用を徹底する。
[6 empty] | 13 ゲレンデ整備工事（野沢温泉村）施工:○○建設 | [15 empty] | 20日頃完了
近隣工事 | [27 empty] | ・決められた場所での喫煙及
|  |  | ○○電力 地下配管工事 | [24 empty] | び休憩をして頂く。
[8 empty] | 17● |  |  | 24● |  |  | 31● |  |  | 7● |  |  | 14● | [5 empty] | 28●
[8 empty] | 連絡会議 |  |  |  | 連絡会議 |  |  | 連絡会議 |  |  | 連絡会議 |  |  | 連絡会議 |  |  |  | 連絡会議（反省会）
行 事 | [9 empty] | ●中野出張所
安全パトロール
●第４回月例会議
○○○○工事関係者連絡会議

## 月報（建設省）
実施工程 施工報告 |  |  |  |  | 月 報 |  |  | （ 月 ） | [30 empty] | 主任監督員 | 監 督 員 |  | Ｎｏ，
材料品質検査(材料搬 | [7 empty] | ○○○○○○新築工事 | [20 empty] | 工期 自：平成９年 ６月３０日
入報告) | [28 empty] | 至：平成９年１１月３０日
|  | 天 気 | [36 empty] | 月予定出来高 |  | 月実施出来高
工 種 |  | 月 日 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | ％ |  | ％
|  | 曜 日 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 工期遅延理由及び対策
1.設計 2.天候
3.要望事項検討 4.AEM調整
5.その他
(○印を付け理由を書く)
[39 empty] | 一工程の施工報告及び |  |  | 資料の
[39 empty] | 主な行事予定 |  |  | 有無
搬入 | 材 料 名 |  |  | 規 格 |  |  |  | 確認印 |  | 搬入 |  | 材 料 名 | 14 火: 規 格 | 確認印 |  |  | 搬入 |  | 材 料 名 | [5 empty] | 規 格 |  |  |  | 確認印
月日 | [9 empty] | 月日 | [14 empty] | 月日
本月及び各旬毎の工程実施状況を
確認したので､提出します。
平成 年 月 日
現場代理人
[39 empty] | 氏名 ○ ○ ○ ○ |  |  | 印