## 月間工程表
[24 empty] | 工期 |  | 自 平成１２年９月２２日 至 平成１３年１月３１日 | [5 empty] | 主任監督員 | 現場代理人
| １１月 月間工程表 | [8 empty] | ○○○○○○工事
[32 empty] | 印 | 印
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 予定出来高 | 実施出来高
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 38%
【今月の推進目標】 | bar: 曜日
気温
・下層路盤まで終了
ＪＲ取付工 | 火: 階段工
安全施設工
| 木: ガードレール基礎工 | 【今週の安全目標】
舗装工 | 月: 下層路盤工 | ・重機災害の防止
排水工 | [31 empty] | 【予想される災害】
・作業員とバックホー
法留工 | 木: 土台工; 月: ブロック積工; 金: 天端コン | の接触事故
・土砂崩壊事故
[21 empty] | 土台工 | [7 empty] | ブロック積工
土留工
[8 empty] | Ｌ型擁壁敷設工 | [8 empty] | 嵩上コンクリート工 | [5 empty] | 養生 |  |  |  |  | 脱型
【 防 止 対 策】
土工 | 木: Ｌ型擁壁の床堀（捨コン打設）; 月: 埋戻し・盛立; 火: 盛立 | ・バックホーの作業
半径以内立入禁止
仮設工 | 水: 掘削法面落石防止養生; 木: 線路防護柵設置 | ・掘削法面のシート
養生及び落石防止
ネット養生を行う
行事・検査
[11 empty] | ○○建設工業㈱ | [11 empty] | 現場代理人：○ ○ ○ ○（℡ 090-1234-5678）
Ｌ型擁壁工
ブロック積工