## 週間工程表
No, | [22 empty] | 主任監督員 | 現場代理人
週 間 工 程 表
| 工 事 名： |  | ○○○○○○○新築工事 | [14 empty] | 株式会社 |  | ○○組 |  |  | 印 | 印
|  |  |  | 先週 | [6 empty] | 今週 | [6 empty] | 来週 |  |  |  |  | 【 推進目標 】
| 月 |  |  |  | ８月 | [6 empty] | ９月 | [6 empty] | ９月
| 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
天気
気温
【今週の安全目標】
【予想される災害】
【 防 止 対 策】
行事・検査
現場代理人：○○○○（℡ 090-1234-5678）

## サンプル
No, | 10 | [21 empty] | 主任監督員 | 現場代理人
週 間 工 程 表
| 工 事 名： |  | ○○○○○○○新築工事 | [15 empty] | 株式会社 | ○○組 |  |  | 印 | 印
|  |  |  | 先週 | [6 empty] | 今週 | [6 empty] | 来週 |  |  |  |  | 【 推進目標 】
| 月 |  |  |  | ８月 | [6 empty] | ９月 | [6 empty] | ９月
| 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ・Ｌ型擁壁打設9/2
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ・局舎棟基礎打設9/2
| 天気 | 曇り | 濃霧 | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | [14 empty] | ・埋戻し開始 9/5
| 気温 | 21℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | 22℃
[17 empty] | 外部足場組立 | [5 empty] | 【今週の安全目標】
仮設工事 | 火 濃霧: ●墨出し | [8 empty] | （２段）● | [5 empty] | ・重機械車輌災害防止
[17 empty] | 墨出し | [5 empty] | ・転倒災害防止
外 | [9 empty] | コン打設 |  | 脱型 |  |  |  | 西側①②掘削 | [6 empty] | 【予想される災害】
構 | 曜日 天気: 擁壁工事 |  | ● |  |  | 埋戻し | [5 empty] | 配筋・型枠組立 |  |  |  | ・重機械災害
工 | 水 曇り: （ﾏﾄﾘｯｸｽ化粧型枠）
事 | [22 empty] | ・脚立足場の倒壊、脚
| 月 曇り: コン打設; 土 晴れ: 柱型(H=600)型枠 |  | コン打設 |  | 脱型 | [10 empty] | 立ごと転倒する。
鉄 | 曜日 天気: 躯体工; 月 曇り: ● |  | ● |  |  | 埋戻し |  |  |  | 鉄塔基礎工事完了
塔 | 土 晴れ: （柱丸形立上り部分）
基
礎 | 曜日 天気: 他工事
| 月 曇り: コン打設; 木 晴れ: 地中梁型枠 |  | コン打設 |  | 脱型 |  |  |  |  | コン打設 | [5 empty] | 【 防 止 対 策】
[10 empty] | ● |  |  | 埋戻し、土間地業 |  |  |  | ● | １階部分 配筋・型枠組立 |  |  |  |  | ・脚立足場の正規使用 | bar: 月 曇り
局 | 曜日 天気: 建築工事; 水 曇り: （ﾏﾄﾘｯｸｽ化粧型枠） | [14 empty] | ・安全作業通路の確保
舎 | [15 empty] | 土間配筋・型枠
棟 | [22 empty] | ・重機作業半径内立入
工 | 月 曇り: 型枠; 火 濃霧: 下層コン打設; 木 晴れ: ヒューム管建込み |  |  |  |  | 地下タンク布設 | [6 empty] | スリーブ |  |  | 禁止と誘導員の配置
事 | 曜日 天気: 機械設備; 火 濃霧: ●
| 水 曇り: ｽﾘｰﾌﾞ |  |  |  |  | 土間配管
[13 empty] | 接地工事、土間配管 | [6 empty] | 打込配管、box付け
電気新設
地下タンク検査
| 月 曇り: ●工程報告; 金 曇り: ● | ●工程報告 |  |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
行事・検査 | 金 曇り: 八月工程会議 |  |  |  | 出来形検査 |  |  |  | 土間配筋検査 |  |  |  | １階壁配筋検査
●
安全協議会