## 2工程
２．計画工程表
・工程表は、経済的な工程計画立案の目標の趣旨に沿って、作業可能日数の算定、平均施工速度による
一日標準施工量の算定、所要日数の算定、施工順序の決定、最適工期の決定などにより工程を決定する。
工 種 |  | 種 別 | 数量 | 単位 | 平成１１年 | [11 empty] | 平成１３年 |  |  | 出来高 | 備 考
[5 empty] | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | ％
１.土 工 |  | 機械掘削 | 213 |  | [15 empty] | 100
|  | 盛立 | 343 | 〃
|  | 埋戻し | 46 | 〃
|  | 基面整正 | 85 | ㎡ | [15 empty] | 90
|  | コンクリート取壊工 | 24 | ｔ
２.排水工 |  | ＶＳ側溝(300×300) | 50 | ｍ
|  | コンクリート甲蓋 | 40 | 枚 | [15 empty] | 80
|  | グレーチング蓋 | 5 | 〃
３.舗装工 |  | 表層工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） | 462 | ㎡
|  | 上層路盤工(t=10㎝) | 462 | 〃 | [15 empty] | 70
|  | 下層路盤工(t=20㎝) | 287 | 〃
|  | 不陸整正 | 287 | 〃
４.土留工 |  | Ｌ型擁壁(H=1.5-3.5) | 28 | ｍ | [15 empty] | 60
|  | ブロック積工 | 110 | ㎡
|  | 土台工 | 30 | ｍ
５.法留工 |  | ブロック積工 | 20 | ㎡ | [15 empty] | 50
|  | 土台工 | 13 | ｍ
６.安全施設工 |  | ガードレール | 27 | ｍ
|  | 基礎工 | 28 | 〃 | [15 empty] | 40
|  | 階段工 | 1 | 式
７.ＪＲ取付工 |  | ブロック積工 | 20 | ㎡
|  | 土台工 | 12 | ｍ | [15 empty] | 30
|  | スロープ工 | 24 | ｍ
|  | セイフティフェンス | 22 | 基
|  | 階段工 | 1 | 式 | [15 empty] | 20
|  | コンクリート舗装工 | 10 | ㎡
|  | 線路防護柵工 | 18 | ｍ
|  | 小型重量式擁壁工 | 25 | ｍ | [15 empty] | 10
８.雑 工 |  | 境界杭設置工 | 20 | 本
|  | 共通仮設工 | ---- | ----
|  | 準 備 工・跡片付け | ---- | ---- | [15 empty] | 0
|  |  | 進捗率(％) |  | 0 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 38 |  |  | 100
準備工
現場養生柵など
Ｌ型掘削
Ｌ型布設 天端コン
Ｌ型埋戻
設置
ブロック積掘削
下層路盤
基礎工
ブロック積
ブロック積
ブロック積
階段
スロープ
盛立
ＶＳ
上層路盤
舗装
階段
取付
取付
舗装
撤去
撤去
跡片付け
残務整理