## 4ｽｹｼﾞｭｰﾙ
（５）具体的安全衛生管理活動
実 施 項 目 |  | 実 施 内 容 | 時 間
毎 日 の 活 動 | 安全朝礼 | ・職員、作業員が全員参加し、体操、当日の作業説明、注意事項 | 7:50
等作業の連絡調整と指示伝達を行う。
| 安全ミーティング | ・職員は協力業者の作業グループ別のＫＹミーティングに立ち合 | 8:00
い指導する。
・協力業者は当日の作業内容、配置、服装、体調のチェックと作
業手順ＫＹミーティングによる作業に対する危険予知を行う。
| 始業前点検 | ・機械及び車輌の始業前点検を朝礼後おこなう。 | 8:05
・職員、安全衛生責任者は作業の中で指示、打合せ事項が順守さ
| 作業中の指導監督 | れているか確認すると共に不安全状態、不安全行動がないよう | 毎日随時
に指導監督する。
・総括安全衛生責任者は工事進捗状況、作業の連絡・調整・指示
| 作業場所の巡視 | 事項、作業状況を確認すると共に不安全状態、不安全行動がな | 毎日随時
いように指導監督し、巡視記録を取る。
・職員、安全衛生責任者が参加し、翌日の作業予定、作業の連絡
| 工事安全打合せ会 | 調整を行うと共に、作業に伴う安全衛生指示を行う。 | 12:45
・打合せ事項は記録し、指示書として協力業者に配布する。
毎週 | 週間点検 | ・機械の週点検を毎週月曜日実施する。 | 月曜日
| 一斉清掃 | ・各職、持ち場の清掃を行う。 | 金曜4:30
毎 月 | 月例点検 | ・機械の月例点検を毎月１日実施する。 | 毎月１日
| 安全大会 | ・職員、作業員が全員参加し、災害事例等の資料やビデオによ | ４時間／月
る視聴覚訓練及び、実践訓練をし、安全意識の高揚に努める。
| 社内パトロール | ・社内役員及び下請役員で構成され、作業所を巡回する。 | 第1金曜日
随 時 |  | ・新規入場者の雇用形態、資格、免許、健康状態の確認を行うと
| 新規入場時教育 | 共に工事概要、作業所順守事項、作業方法、災害防止対策の教 | 随 時
育指導を行う。
9