## 11環境
１１．環境対策
本工事の施工に当たり、現場周辺の自然環境の保全、周辺住民の生活環境の
保安に努める。
（１）公害防止について
①資材機材の運搬路に近隣する地域住民との打合せを密にし、騒音、振動等に
十分に注意する。
②工事に使用する機械類は常に整備して、整備不良による騒音、振動の発生防
止に努めると共に騒音、振動については可能な限り防止対策を施し、苦情の
出ないよう十分注意する。
③濁水及び建設機械の油の流出には十分注意し、水質汚濁防止に努める。
油漏れが発生した場合に備えて吸油マットを使用する。
④除雪による道路、田畑等の損傷や石、土砂の混入は雪解けと共に復旧する。
除雪機械運転手には、浅めの除雪を指示し、土砂等押し出さない。
⑤作業員の空缶、吸い殻の投棄は絶対にしないよう周知徹底する。
⑥運搬車輌運転手には安全法規を遵守させるとともに連なった運行をさけ、
集落内は特に一般の車輌の通行を優先させる。
⑦生コン車の洗浄場所を仮設用地内に設け、必ずそこで洗浄する。
作業員の工具等の洗浄も附近の河川では行わない。
29